## Sheet1
ID | List of Tasks | Status | Owner | Deadline | Checkpointai
1 | Support: Linkai i support ir help puslapius | Done | Jurgis |  | 01.15
2 | Support + Help: Search laukelio likimas - istrinti | In progress | Daniel | 2018-01-16 | 01.18
3 | Favouritebooks: Pilka erdve |  |  |  | 01.22
4 | HelpCenter: mintis ateičiai - sudėti su raudonais kvadratais printscreenus |  |  |  | 01.25
5 | HelpCenter: mintis ateičiai - video į jutiūbą
6 | BuyBooks: Turi tokį pat funkcionalumą kaip vaizdas "Browse"... Išspręsti šitą klausimą. Sprendimas: Klientas neteisus. Paaiskinsim klientui, kaip turi būti. | Done | Birute | 2018-01-16
7 | Wishlist: Kažkaip ne taip pagal reikalavimus, nei kad padarėme... | Done | Birute | 2018-01-16
8 | Visur sutvarkyti klases su underscore. Kiekvienas susitvarko savo dalį. | Done | VISI | 01.15
9 | KADANORS: BuyBooks: Pakeisti amount mygtukų formatą
10 | Support: Pridėti email laukelį prie laiško formos + šviesiai pilgas headeris (ten sukelti temas) | Done | Daniel | 01.15
11 | Teksto formatą iškelti visur į viršų prie main, sutvarkyti likusiuose psl. | Done | Birutė | 01.15
12 | Wishlist: Sutvarkyti pagal dizainą | Done | Birutė | 01.15
13 | Headeriai ir footeriai visose dalyse. | Done | Laima | 01.15
14 | Registration ir login formos | Done | Laima | 01.15
15 | Pilkas headeris: sutvarkyti taip, kad struktūra būtų panaši headeriui (išnaudoti puslapio headeriams) | Done | Daniel | 2018-01-16
16 | Pereiti per validatorių | Done | Jurgis | 2018-01-16
17 | Nuimti bjauria spalva
18 | Help/Support puslapiai - linkai isave neveikia. | Done | Daniel | 2018-01-18
19 | Wishlist: Mygtukai dideli truputi mazesni, o mazieji - didesni, bet vienoje linijoje. |  | Birute |  |  | clear: both;
20 | MyBookApp pakeisti i BookStore | Done | Daniel
21
22 | Registration/login: maziau balts spalvos + apvalus kampuciai visos formos | Done | Laima | 2018-01-16
23
24 | REACT: Paruosia susinstalinimo ir pazintini kelia, parodo maza pvz, kaip tai igyvendinama (kaip is html persikelti i REACT). | Done | Aurimas | 01.18
25 | Sukurti saugu kelia githube, kad ant masterio butu galima daryti naujus pakeitimus. | Done | Birute | 01.18 |  | Footer
26 | REACT: Footer |  | Laima | 2018-01-18 |  | Wishlist subheader
27 | REACT: Wishlist subheader |  | Daniel | 2018-01-18 |  | BuyBooks subheader
28 | REACT: BuyBooks subheader |  | Daniel | 2018-01-18 |  | Login
29 | REACT: Login |  | Aurimas | 2018-01-18 |  | Register
30 | REACT: Register |  | Aurimas | 2018-01-18 |  | SuppoertContacts
31 | REACT: Support Contacts | In progress | Birute | 2018-01-18
32 | REACT: Knygos vienos erdve |  | Jurgis | 2018-01-18
33 | REACT: Sulipdyti i viena erdve, kur keicias viduriai |  | Jurgis | 2018-01-18
34 | Knygos: Kaip turi atrodyti paduodama info su knygomis |  | Aurimas | 2018-01-18
35 | Login neveikia (mygtuko paspaudimas)
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

## CSStaisymas
ID | List of Tasks | Vieta | Owner | Status
1 | Kiekio ir kainos laukelių spalva į whitesmoke | BuyBooks | Birute | Done
2 | Tuščia erdvė prieš footerį: - Gali būti, kad pasistums i virsu, kai pilkas subheaderis susitvarkys. Bet dabar visuose 3 griduose padariau grid height 780>700 ir 730>700. Dar possible problema: amount divas issoka uz bendro knygos divo aukscio | Visas | Birute | Testavimas, neradau kur istrinti knygas is buybooks saraso
3 | Pav kamapai neapvalinti.. Ar apvalinti..? | BuyBooks
4 | Tekstas nuo mygtukų nušoko | Favourites
5 | Foto ir teksto dydis, tekstas nušokęs po foto | Wishlist | Birute | Done
6 | Login neveikia (neišmeta lentelės) | Visur | Aurimas
7 | Dingo pavadinimai | BuyBooks
8 | Cursorius ant mygtuku kad pirstukas | Visur | Laima
9 | Cursiorius ant paspaustu mygtuku - pagriebra rankele | Visur | Laima
10 | Help center FireFox prie kazkokio vienintelio zoomo susikrenta kaip nereikia | Header |  | Prio4
11 | Subheadery yra nusokus lupa (gali but susije su linija) | Browse | Daniel
12 | Bookgrid - nuimti scrola, kai nera pakankamai daug knygu, jis turi isnykti. | Visur | Birute
13 | Subheader plotis skiriasi visuose psl | Visur | Daniel
14 | Subheader tarpelis tarp total price ir mygtuko Buy | BuyBooks | Daniel
15 | Rizika, kad gali tekti perdaryti +- mygtukus, nes jie buttons | BuyBooks |  | Prio4
16 | Linija is subheaderio | Visur | Daniel
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54