## Sheet1
ID | List of Tasks | Status | Owner | Deadline | Checkpointai
1 | Support: Linkai i support ir help puslapius |  |  |  | 01.15
2 | Support + Help: Search laukelio likimas |  |  |  | 01.18
3 | Favouritebooks: Pilka erdve |  |  |  | 01.22
4 | HelpCenter: mintis ateičiai - sudėti su raudonais kvadratais printscreenus |  |  |  | 01.25
5 | HelpCenter: mintis ateičiai - video į jutiūbą
6 | BuyBooks: Turi tokį pat funkcionalumą kaip vaizdas "Browse"... Išspręsti šitą klausimą.
7 | Wishlist: Kažkaip ne taip pagal reikalavimus, nei kad padarėme...
8 | Visur sutvarkyti klases su underscore. Kiekvienas susitvarko savo dalį. | In progress | VISI | 01.15
9 | KADANORS: BuyBooks: Pakeisti amount mygtukų formatą
10 | Support: Pridėti email laukelį prie laiško formos + šviesiai pilgas headeris (ten sukelti temas) | In progress | Daniel | 01.15
11 | Teksto formatą iškelti visur į viršų prie main, sutvarkyti likusiuose psl. | In progress | Birutė | 01.15
12 | Wishlist: Sutvarkyti pagal dizainą | In progress | Birutė | 01.15
13 | Headeriai ir footeriai visose dalyse. | In progress | Laima | 01.15
14 | Registration ir login formos | In progress | Laima | 01.15
15 | Pilkas headeris: sutvarkyti taip, kad struktūra būtų panaši headeriui (išnaudoti puslapio headeriams)
16 | Pereiti per validatorių
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64