## Sheet1
ID | List of Tasks | Status | Owner | Deadline | Checkpointai
1 | Support: Linkai i support ir help puslapius | Done | Jurgis |  | 01.15
2 | Support + Help: Search laukelio likimas - istrinti | In progress | Daniel | 2018-01-16 | 01.18
3 | Favouritebooks: Pilka erdve |  |  |  | 01.22
4 | HelpCenter: mintis ateičiai - sudėti su raudonais kvadratais printscreenus |  |  |  | 01.25
5 | HelpCenter: mintis ateičiai - video į jutiūbą
6 | BuyBooks: Turi tokį pat funkcionalumą kaip vaizdas "Browse"... Išspręsti šitą klausimą. Sprendimas: Klientas neteisus. Paaiskinsim klientui, kaip turi būti. | Done | Birute | 2018-01-16
7 | Wishlist: Kažkaip ne taip pagal reikalavimus, nei kad padarėme... | Done | Birute | 2018-01-16
8 | Visur sutvarkyti klases su underscore. Kiekvienas susitvarko savo dalį. | Done | VISI | 01.15
9 | KADANORS: BuyBooks: Pakeisti amount mygtukų formatą
10 | Support: Pridėti email laukelį prie laiško formos + šviesiai pilgas headeris (ten sukelti temas) | Done | Daniel | 01.15
11 | Teksto formatą iškelti visur į viršų prie main, sutvarkyti likusiuose psl. | Done | Birutė | 01.15
12 | Wishlist: Sutvarkyti pagal dizainą | Done | Birutė | 01.15
13 | Headeriai ir footeriai visose dalyse. | Done | Laima | 01.15
14 | Registration ir login formos | Done | Laima | 01.15
15 | Pilkas headeris: sutvarkyti taip, kad struktūra būtų panaši headeriui (išnaudoti puslapio headeriams) | Done | Daniel | 2018-01-16
16 | Pereiti per validatorių | Done | Jurgis | 2018-01-16
17 | Nuimti bjauria spalva
18 | Help/Support puslapiai - linkai isave neveikia. | Done | Daniel | 2018-01-18
19 | Wishlist: Mygtukai dideli truputi mazesni, o mazieji - didesni, bet vienoje linijoje. |  | Birute |  |  | clear: both;
20 | MyBookApp pakeisti i BookStore | Done | Daniel
21
22 | Registration/login: maziau balts spalvos + apvalus kampuciai visos formos | Done | Laima | 2018-01-16
23
24 | REACT: Paruosia susinstalinimo ir pazintini kelia, parodo maza pvz, kaip tai igyvendinama (kaip is html persikelti i REACT). | Done | Aurimas | 01.18
25 | Sukurti saugu kelia githube, kad ant masterio butu galima daryti naujus pakeitimus. | Done | Birute | 01.18 |  | Footer
26 | REACT: Footer |  | Laima | 2018-01-18 |  | Wishlist subheader
27 | REACT: Wishlist subheader |  | Daniel | 2018-01-18 |  | BuyBooks subheader
28 | REACT: BuyBooks subheader |  | Daniel | 2018-01-18 |  | Login
29 | REACT: Login |  | Aurimas | 2018-01-18 |  | Register
30 | REACT: Register |  | Aurimas | 2018-01-18 |  | SuppoertContacts
31 | REACT: Support Contacts | In progress | Birute | 2018-01-18
32 | REACT: Knygos vienos erdve |  | Jurgis | 2018-01-18
33 | REACT: Sulipdyti i viena erdve, kur keicias viduriai |  | Jurgis | 2018-01-18
34 | Knygos: Kaip turi atrodyti paduodama info su knygomis |  | Aurimas | 2018-01-18
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

## CSStaisymas
ID | List of Tasks | Vieta | Owner | Status
1 | Kiekio ir kainos laukelių spalva į whitesmoke | BuyBooks | Birute | Done
2 | Tuščia erdvė prieš footerį | Visas
3 | Pav kamapai neapvalinti.. Ar apvalinti..? | BuyBooks
4 | Tekstas nuo mygtukų nušoko | Favourites
5 | Foto ir teksto dydis, tekstas nušokęs po foto | Wishlist | Birute | Done
6 | Login neveikia (neišmeta lentelės) | Visur
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54