## Sheet1
ID | List of Tasks | Status | Owner | Deadline | Checkpointai
1 | Support: Linkai i support ir help puslapius | Done |  |  | 01.15
2 | Support + Help: Search laukelio likimas - istrinti | In progress | Daniel | 2018-01-16 | 01.18
3 | Favouritebooks: Pilka erdve |  |  |  | 01.22
4 | HelpCenter: mintis ateičiai - sudėti su raudonais kvadratais printscreenus |  |  |  | 01.25
5 | HelpCenter: mintis ateičiai - video į jutiūbą
6 | BuyBooks: Turi tokį pat funkcionalumą kaip vaizdas "Browse"... Išspręsti šitą klausimą. Sprendimas: Klientas neteisus. Paaiskinsim klientui, kaip turi būti. | In progress | Birute | 2018-01-16
7 | Wishlist: Kažkaip ne taip pagal reikalavimus, nei kad padarėme... | In progress | Birute | 2018-01-16
8 | Visur sutvarkyti klases su underscore. Kiekvienas susitvarko savo dalį. | Done | VISI | 01.15
9 | KADANORS: BuyBooks: Pakeisti amount mygtukų formatą
10 | Support: Pridėti email laukelį prie laiško formos + šviesiai pilgas headeris (ten sukelti temas) | Done | Daniel | 01.15
11 | Teksto formatą iškelti visur į viršų prie main, sutvarkyti likusiuose psl. | Done | Birutė | 01.15
12 | Wishlist: Sutvarkyti pagal dizainą | Done | Birutė | 01.15
13 | Headeriai ir footeriai visose dalyse. | Done | Laima | 01.15
14 | Registration ir login formos | Done | Laima | 01.15
15 | Pilkas headeris: sutvarkyti taip, kad struktūra būtų panaši headeriui (išnaudoti puslapio headeriams) |  | Daniel | 2018-01-16
16 | Pereiti per validatorių |  | Jurgis | 2018-01-16
17 | Nuimti bjauria spalva
18 | Help/Support puslapiai - linkai isave neveikia. |  | Daniel | 2018-01-18
19 | Wishlist: Mygtukai dideli truputi mazesni, o mazieji - didesni, bet vienoje linijoje. |  | Birute
20 | MyBookApp pakeisti i BookStore |  | Daniel
21
22 | Registration/login: maziau balts spalvos + apvalus kampuciai visos formos |  | Laima | 2018-01-16
23
24 | REACT: Paruosia susinstalinimo ir pazintini kelia, parodo maza pvz, kaip tai igyvendinama (kaip is html persikelti i REACT). | In progress | Aurimas | 01.18
25 | Sukurti saugu kelia githube, kad ant masterio butu galima daryti naujus pakeitimus. | In progress | Birute | 01.18
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64